## Hoja1
Id | Nombre Tarea | Duración Estimada (Horas) | Comienzo | Fin | Integrantes que Desarrollaron la Tarea | Recursos | Acrónimo | Nombre
1 | Inicio de Proyecto | 0 | 2015-01-26 | 2015-05-29 | Todos los integrantes |  | EDP | Equipo de Desarrollo
2 | Definición del Proyecto | 65 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | Todos los integrantes | Microsoft Office | EDCRC | Equipo de Documentación, Calidad, Riesgos y Configuraciones
3 | Lluvia de ideas | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-02 |  |  | EAD | Equipo de Análisis y Diseño
4 | Análisis de cada idea | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-02 |  |  | Gerencia | Área de Gerencia
5 | Definición de reglas | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-02
6 | Definición de sanciones | 1 | 2015-02-02 | 2015-02-02
7 | Definición de horario de Reuniones | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-02 |  |  | Color | Subdivision del Color
8 | Asignación de Roles | 0.5 | 2015-02-02 | 2015-02-02
9 | Elaboración de presentación a clientes de propuesta | 3 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | Esteban Hernández | Microsoft Office
10 | Realización de encuesta para desarrollar casos de uso a partir de esta | 3 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | Camilo Oviedo | Formularios de Google
11 | Divulgación de Encuesta | 1 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | Todos los integrantes | Redes Sociales
12 | Análisis de Encuesta | 2 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | Todos los integrantes | Formularios de Google
13 | Familiarización con plataforma ASANA | 2 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | Todos los integrantes | ASANA
14 | Capacitación Equipo de Desarrollo | 50 | 2015-02-05 | 2015-03-12 | EDP | Computadores, Ruby on rails
15 | SPMP
16 | 1. Historial de cambios | 1
17 | 2. Prefacio | 2
18 | 3. Tablas de contenido | 1
19 | 4. Lista de Figuras | 1
20 | 5. Lista de Tablas | 1
21 | 6. Vista General del Proyecto
22 | 6.1 Visión del Producto | 2
23 | 6.2 Propósito, Alcance y Objetivos | 3
24 | 6.2.1 Propósito | 1
25 | 6.2.2 Alcance | 1
26 | 6.2.3 Objetivos | 1
27 | 6.3 Supuestos y Restricciones | 2
28 | 6.4 Entregables | 1
29 | 6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto
30 | 6.6 Evolución del Plan
31 | 7 Glosario | 2
32 | 8 Contexto del Proyecto
33 | 8.1 Modelo de Ciclo de Vida | 21
34 | Investigación de Modelos de Ciclo de Vida | 10
35 | 8.1.1 Análisis de Alternativas y Justificación | 11
36 | 8.2 Lenguajes y Herramientas | 10 |  |  | Todos los integrantes
37 | 8.2.1 Gestión del Proyecto | 6
38 | 8.2.2 Equipo de Desarrollo | 2
39 | 8.2.3 Análisis de Alternativas y Justificación | 2
40 | 8.3 Plan de Aceptación del Producto
41 | 8.4 Organización del Proyecto y Comunicación | 3
42 | 8.4.1 Interfaces Externas | 1
43 | 8.4.2 Organigrama y Descripción | 2
44 | 9 Administración del Proyecto
45 | 9.1 Métodos y Herramientas de Estimación
46 | 9.2 Inicio del Proyecto | 8
47 | 9.2.1 Entrenamiento del Personal | 2
48 | 9.2.2 Infraestructura | 6
49 | 9.3 Planes de Trabajo del Proyecto
50 | 9.3.1 Descomposición de Actividades | 3
51 | 9.3.2 Calendarización | 4
52 | 9.3.3 Asignación de Recursos | 4
53 | 9.3.4 Asignación de Presupuesto y Justificación | 5
54 | 10 Monitoreo y Control del Proyecto
55 | 10.1 Administración de Requerimientos
56 | 10.2 Monitoreo y Control de Progreso | 4
57 | 10.3 Cierre del Proyecto | 2
58 | 11 Entrega del Producto | 3
59 | 12 Procesos de Soporte
60 | 12.1 Ambiente de Trabajo | 2
61 | 12.2 Análisis y Administración de Riesgos
62 | 12.3 Administración de Configuraciones y Versiones | 4
63 | 12.4 Métricas y Procesos de Medición
64 | 12.5 Control de Calidad
65 | Casos de Uso
66 | Reporte Gerencial
Formulas:
Comienzo = [Comienzo, row above]
Fin = [Fin, row above]
Fin = [Comienzo]