## Hoja1
Id | Nombre Tarea | Duración Estimada (Horas) | Comienzo | Fin | Integrantes que Desarrollaron la Tarea | Recursos
1 | Inicio de Proyecto | 0 | 2015-01-26 | 2015-05-29 | Todos los integrantes
2 | Definición del Proyecto |  | 2015-02-02 | 2015-02-02 | Todos los integrantes | Microsoft Office
3 | Lluvia de ideas |  | 2015-02-02 | 2015-02-02
4 | Análisis de cada idea |  | 2015-02-02 | 2015-02-02
5 | Definición de reglas |  | 2015-02-02 | 2015-02-02
6 | Definición de sanciones |  | 2015-02-02 | 2015-02-02
7 | Definición de horario de Reuniones |  | 2015-02-02 | 2015-02-02
8 | Asignación de Roles |  | 2015-02-02 | 2015-02-02
9 | Elaboracion de presentación a clientes de propuesta |  | 2015-02-03 | 2015-02-03 | Esteban Hernández | Microsoft Office
10 | Realización de encuesta para desarrollar casos de uso a partir de esta |  | 2015-02-05 | 2015-02-05 | Camilo Oviedo | Formularios de Google
11 | Divulgación de Encuesta |  | 2015-02-05 | 2015-02-05 | Todos los integrantes | Redes Sociales
12 | Análisis de Encuesta |  | 2015-02-09 | 2015-02-09 | Todos los integrantes | Formularios de Google
13 | Familarización con plataforma ASANA |  | 2015-02-10 | 2015-02-10 | Todos los integrantes | ASANA
14 | SPMP
15 | 1. Historial de cambios
16 | 2. Prefacio
17 | 3. Tablas de contenido
18 | 4. Lista de Figuras
19 | 5. Lista de Tablas
20 | 6. Vista General del Proyecto
21 | 6.1 Visión del Producto
22 | 6.2 Proposito, Alcance y Objetivos
23 | 6.2.1 Propósito
24 | 6.2.2 Alcance
25 | 6.2.3 Objetivos
26 | 6.3 Supuestos y Restricciones
27 | 6.4 Entregables
28 | 6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto
29 | 6.6 Evolución del Plan
30 | 7 Glosario
31 | 8 Contexto del Proyecto
32 | 8.1 Modelo de Ciclo de Vida
33 | Investigación de Modelos de Ciclo de Vida
34 | 8.1.1 Análisis de Alternativas y Justificación
35 | 8.2 Lenguajes y Herramientas
36 | 8.2.1 Gestion del Proyecto
37 | 8.2.2 Equipo de Desarrollo
38 | 8.2.3 Análisis de Alternativas y Justificación
39 | 8.3 Plan de Aceptación del Producto
40 | 8.4 Organización del Proyecto y Comunicación
41 | 8.4.1 Interfaces Externas
42 | 8.4.2 Organigrama y Descripción
43 | 9 Administración del Proyecto
44 | 9.1 Métodos y Herramientas de Estimación
45 | 9.2 Inicio del Proyecto
46 | 9.2.1 Entrenamiento del Personal
47 | 9.2.2 Infraestructura
48 | 9.3 Planes de Trabajo del Proyecto
49 | 9.3.1 Descomposción de Actividades
50 | 9.3.2 Calendarización
51 | 9.3.3 Asignación de Recursos
52 | 9.3.4 Asignación de Presupuesto y Justificación
53 | 10 Monitoreo y Control del Proyecto
54 | 10.1 Administración de Requerimientos
55 | 10.2 Monitoreo y Control de Progreso
56 | 10.3 Cierre del Proyecto
57 | 11 Entrega del Producto
58 | 12 Procesos de Soporte
59 | 12.1 Ambiente de Trabajo
60 | 12.2 Análisis y Administración de Requerimientos
61 | 12.3 Administración de Configuraciones y Versiones
62 | 12.4 Métricas y Procesos de Medición
63 | 12.5 Control de Calidad
64 | Casos de Uso
65 | Reporte Gerencial
Formulas:
Comienzo = [Comienzo, row above]
Fin = [Fin, row above]
Fin = [Comienzo]